## Historias de Usuario
MF-
|  | Abreviación | Tipo de Historia
|  | HU | Historia de usuario |  |  |  | Procesos que conversan con la Visión |  | 30
|  | HT | Historia técnica |  |  |  | Más importantes |  | 11
|  | SP | Spike
|  | TA | Tarea
97
| Nro | ID | Tipo | Prioridad | Prerrequisito | Nombre | Descripción | Estimación | Comentario | Estado | Encargado | Visión | 10 Importantes | Sprint
| 1 | MF-1 | HU | Alta | N/A | Registro de Usuarios | Registrarse como usuario | 8 |  | Finalizado | David | NO | NO | Sprint 1
| 2 | MF-2 | HU | Media | N/A | Inicio de sesión | Iniciar Sesión | 5 |  | Finalizado | David | NO | NO | Sprint 1
| 3 | MF-3 | HU | Baja | N/A | Recuperación de contraseña | Recuperar contraseña | 8 |  | Backlog | David | NO | NO
| 4 | MF-4 | HU | Baja | N/A | Cerrar sesión | Finalizar sesión activa en la aplicación | 5 |  | Backlog |  | NO | NO
| 5 | MF-5 | HU | Alta | N/A | Exploración de instituciones | Visualizar las distintas instituciones de chile | 3 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 6 | MF-6 | SP | Baja | N/A | POC scrapping | Probar el scrapping para extraer información | 13 |  | Finalizado | David | NO | NO | Sprint 0
| 7 | MF-7 | HT | Alta | MF-6 | Scrapping a webs de las instituciones | Realización del web scrapping | Pendiente | Región metropolitana | Cancelado |  | NO | NO | -
| 8 | MF-8 | TA | Baja | N/A | Configuración del entorno de programación | Preparación del ambiente para trabajar | 2 |  | Finalizado | Equipo | NO | NO | Sprint 0
| 9 | MF-9 | HT | Media | N/A | Integración de API de autenticación | Uso de api para la creación cuentas | 13 |  | Finalizado | David | NO | NO | Sprint 1
| 10 | MF-10 | HU | Media | N/A | Aplicación responsive | Aplicación adaptable a dispositivos. | 3 |  | Finalizado | David | NO | NO | Sprint 1
| 11 | MF-11 | HU | Alta | N/A | Marcadores de carreras | Marcadores de rapido accesos a las carreras a gusto | 13 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 12 | MF-12 | HU | Alta | N/A | Filtro de carreras y escuelas | Buscar entre las distintas carreras y escuelas existentes | 8 |  | Backlog |  | SI | NO
| 13 | MF-13 | HU | Alta | N/A | Perfiles de egreso | Información de los perfiles de egreso por carrera | 3 |  | Finalizado | David | SI | NO | Sprint 1
| 14 | MF-14 | HU | Media | N/A | FAQ | Preguntas más frecuentes | 5 |  | Backlog |  | SI | NO
| 15 | MF-15 | HU | Baja | N/A | Inteligencia artificial | Implementación de IA mediante machine learning | 13 |  | Backlog |  | NO | NO
| 16 | MF-16 | HU | Alta | N/A | Información sobre instituciones acreditadas | Permite mostrar instituciones acreditadas y por cuánto tiempo | 5 |  | Backlog |  | SI | SI
| 17 | MF-17 | HU | Alta | N/A | Recomendaciones basadas en los intereses | Permite crear un algoritmo que recomiende carreras e instituciones ideales en base a preferencias | 13 |  | Backlog |  | SI | SI
| 18 | MF-18 | HU | Media | N/A | Información sobre becas y ayudas financieras | Muestra información sobre becas y otros beneficios en la institución y/o carrera | 5 |  | Backlog |  | SI | SI
| 19 | MF-19 | HU | Media | N/A | Sección de soporte para usuarios | Soporte para resolver dudas y reclamos | 8 |  | Backlog |  | SI | NO
| 20 | MF-20 | HU | Alta | N/A | Comparación entre carreras | Permite comparar entre una carrera y otra | 13 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 21 | MF-21 | HU | Baja | N/A | Información de costos de la carrera | Muestra los costos de cada carrera | 5 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 22 | MF-22 | HU | Media | N/A | Información del campo laboral de la carrera | Muestra información del campo laboral de la carrera | 5 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 23 | MF-23 | HU | Media | N/A | Información de la duración de la carrera | Muestra cuantos semestres dura la carrera | 5 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 24 | MF-24 | HU | Baja | N/A | Información de la empleabilidad de la carrera | Muestra la cantidad de contratados titulados de la carrera | 8 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 25 | MF-25 | HU | Baja | N/A | Información de ingresos esperados de la carrera | Muestra la cantidad de ingresos que tendría un titulado de la carrera | 8 |  | Finalizado | David | SI | SI | Sprint 1
| 26 | MF-26 | TA | Media | N/A | Configuración de herramientas de gestión de versiones | Preparación de herramientas de control de versiones | 2 |  | Finalizado | Equipo | NO | NO | Sprint 0
| 27 | MF-27 | TA | Alta | N/A | Creación de Mockups de aplicación | Generación de Mockups | 2 |  | Finalizado | David | NO | NO | Sprint 0
| 28 | MF-28 | TA | Media | N/A | Llenado de datos en el Json de Carreras | Ingresar la información completa y actualizada de las carreras en el archivo JSON. | 5 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 29 | MF-29 | TA | Media |  | Llenado de datos en el Json de Instituciones | Completar el archivo JSON con los datos de las instituciones que serán visualizadas en el sistema. | 5 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 30 | MF-30 | TA | Media | MF-29 | Exploración de Longitud y Latitud de Instituciones | Buscar y registrar las coordenadas (longitud y latitud) de las instituciones para su representación en el mapa. | 1 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 31 | MF-31 | HT | Media |  | Implementación de API para visualización de mapas | Crear una API que permita visualizar mapas con las ubicaciones de las instituciones. | 5 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 32 | MF-32 | HU | Media | MF-31 | Visualización de instituciones en el Mapa | Mostrar las ubicaciones de las instituciones en un mapa interactivo dentro de la aplicación. | 5 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 33 | MF-33 | HU | Alta |  | Redirección desde Favoritos a Carreras | Permitir que los usuarios puedan redirigirse desde sus favoritos hacia la página de detalles de las carreras. | 5 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 34 | MF-34 | HT | Alta |  | Creación de Menú comparativo | Desarrollar la estructura básica del menú que permitirá comparar carreras. | 3 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 35 | MF-35 | HT | Alta |  | Implementación de Menú comparativo | Implementar la funcionalidad para que los usuarios seleccionen y comparen carreras desde el menú. | 3 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 36 | MF-36 | HU | Alta |  | Cargar carreras en el Menú comparativo | Añadir las carreras seleccionadas por el usuario al menú comparativo. | 3 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 37 | MF-37 | HU | Alta |  | Enviar información a comparar a Page "Comparación" | Enviar los datos de las carreras seleccionadas a la página de comparación para mostrar las diferencias. | 5 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 38 | MF-38 | HU | Media |  | Eliminación de favoritos desde Escuelas | Permitir que los usuarios eliminen carreras de sus favoritos desde la vista de Escuelas. | 1 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 39 | MF-39 | HU | Media |  | Eliminación de favoritos desde favoritos | Permitir la eliminación de carreras de la lista de favoritos desde la página de favoritos. | 1 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 40 | MF-40 | HU | Media |  | Creación de propuesta de Perfil | Desarrollar una propuesta de diseño para la página de perfil del usuario. | 1 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 41 | MF-41 | HU | Alta |  | Mostrar información de la cuenta en el Perfil | Mostrar la información del usuario (como nombre, correo, etc.) en la página de perfil. | 3 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 42 | MF-42 | HT | Media |  | Creación de modelos de Datos "Escuela" | Crear la estructura de datos para representar las escuelas dentro del sistema. | 1 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 43 | MF-43 | HT | Media |  | Creación de modelos de Datos "Carrera" | Definir el modelo de datos para las carreras, incluyendo sus propiedades y relaciones. | 1 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 44 | MF-44 | HT | Media |  | Creación de modelos de Datos "Instituciones" | Crear un modelo de datos que defina cómo se estructuran las instituciones en el sistema. | 1 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 45 | MF-45 | HT | Media |  | Creación de modelos de Datos "Sedes" | Desarrollar un modelo de datos para representar las sedes y sus detalles asociados. | 1 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 46 | MF-46 | HT | Alta |  | Implementación de Guards de sesión | Implementar un sistema de guards para proteger las rutas y asegurarse de que el usuario esté autenticado. | 3 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 47 | MF-47 | HT | Alta |  | Implementación de Cookie de sesión | Implementar una cookie que almacene la sesión del usuario y permita mantenerlo autenticado. | 5 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 48 | MF-48 | HU | Alta |  | Eliminación de carreras seleccionadas a comparar | Permitir que los usuarios eliminen las carreras seleccionadas para comparar desde el menú comparativo. | 3 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 49 | MF-49 | HT | Alta |  | Creación de API de inicio de sesión | Desarrollar una API que gestione el inicio de sesión y autenticación de usuarios. | 8 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 50 | MF-50 | HT | Media |  | Creación de estructura de usuarios | Crear una estructura para los usuarios que contenga toda la información relevante, como nombre, correo y marcadores. | 3 |  | Pendiente |  | NO | NO | Sprint 1
| 51 | MF-51 | HT | Alta |  | Implementación de Marcadores en page usuarios | Implementar la funcionalidad de marcadores para que los usuarios puedan añadir carreras a su lista de favoritos. | 1 |  | Pendiente |  | SI | NO | Sprint 1
| 52 | MF-52 | HT | Media |  | Subir API a servidor de MongoDB | Subir la API al servidor MongoDB para asegurar el almacenamiento de datos en la nube. | 13 |  | Pendiente |  | NO | NO
| 53 | MF-53 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución "AIEP" | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 54 | MF-54 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución "Duoc UC" | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 55 | MF-55 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución "Inacap" | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 56 | MF-56 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución "IP Chile" | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 57 | MF-57 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución "IP los leones" | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 58 | MF-58 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución 'U de Chile' | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 59 | MF-59 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución 'U Católica de Chile' | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 60 | MF-60 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución 'U Andrés Bello' | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 61 | MF-61 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución 'U Técnica Federico Santa María' | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
| 62 | MF-62 | TA | Media | MF-28 | Json Carreras Institución 'U Diego Portales' | Ingresar la información completa y actualizada de la carrera en el archivo JSON. | 8 |  | Pendiente | Equipo | NO | NO
https://www.alog.cl/wp-content/uploads/2021/10/Logo-Duoc-UC.png,
https://www.alog.cl/wp-content/uploads/2024/04/LOGO-WEB-INACAP-768x768.png,
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-180962_imagen_portada.thumb_iNormal.jpg,
https://saba.cl/wp-content/uploads/2021/04/logos-ipchile.png,
https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_letfEClXlSHOuz8CBQZPWYjO3kCEIX_xi-H1qZkVnXd1E=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj,
https://uchile.cl/dam/imagenes/Uchile/imagenes-contenidos-generales/LogoUdeChile/02-escudo-uchile-jpg/escudo-uchile-vertical-color.jpg,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Escudo_de_la_Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Chile.svg/800px-Escudo_de_la_Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Chile.svg.png,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Logo-unab.svg/220px-Logo-unab.svg.png,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Logo_UTFSM.png,
https://arquitectura.usach.cl/wp-content/uploads/2024/08/PERFIL-imagotipo-USACH-relleno-turquesa.png,

## Tablas de Sprint
Historia de Usuario | Descripción | Estimacion | Hito: Se configura el entorno de programación, completa una prueba de viabilidad de scrapping, integran herramientas de gestión de versiones como Git, y crean mockups de la aplicación para visualizar su interfaz.
Configuración del entorno de programación | Como desarrollador, quiero preparar el ambiente para trabajar para poder iniciar el desarrollo de la aplicación. | 2 |  | Sprint | Pts
POC scrapping | Como desarrollador, quiero probar el scrapping para extraer información para validar la viabilidad de esta funcionalidad. | 13 |  | 0 | 19
Configuración de herramientas de gestión de versiones | Como desarrollador, quiero configurar herramientas de gestión de versiones (como Git) para poder gestionar el código de manera eficiente. | 2 |  | 1 | 32
Creación de Mockups de aplicación | Como desarrollador, quiero crear mockups de la aplicación para visualizar la interfaz y facilitar el proceso de desarrollo. | 2 |  | 2
|  | Total Pts: 19 |  | 3
4
Total Pts: 51
Historia de Usuario | Descripción | Estimacion | Hito:
Registro de Usuarios | Como usuario, quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a sus funcionalidades personalizadas. | 8
Inicio de sesión | Como usuario, quiero iniciar sesión en la aplicación para acceder a mi cuenta y a mis datos. | 5
Cerrar sesión | Como usuario, quiero cerrar sesión en la aplicación para asegurar que mi información esté protegida. | 5
Aplicación responsive | Como usuario, quiero que la aplicación sea adaptable a dispositivos para poder acceder a ella desde cualquier lugar. | 3
Recuperación de contraseña | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla para poder acceder nuevamente a mi cuenta. | 8
Exploración de instituciones | Como usuario, quiero visualizar las distintas instituciones de Chile para poder conocer mis opciones. | 3
Total Pts: 32