## Historias de Usuario
MF-
|  | Abreviación | Tipo de Historia
|  | HU | Historia de usuario |  |  |  | Procesos que conversan con la Visión |  | 15
|  | HT | Historia técnica |  |  |  | Más importantes |  | 11
|  | SP | Spike
|  | TA | Tarea
| Nro | ID | Tipo | Prioridad | Prerrequisito | Nombre | Descripción | Estimación | Comentario | Estado | Encargado | Visión | 10 Importantes
| 1 | MF-1 | HU | Alta | N/A | Registro de Usuarios | Registrarse como usuario | 8 |  | Backlog | Ailyne | NO | NO
| 2 | MF-2 | HU | Media | N/A | Inicio de sesión | Iniciar Sesión | 5 |  | Backlog | Javier | NO | NO
| 3 | MF-3 | HU | Baja | N/A | Recuperación de contraseña | Recuperar contraseña | 8 |  | Backlog | David | NO | NO
| 4 | MF-4 | HU | Baja | N/A | Cerrar sesión | Finalizar sesión activa en la aplicación | 5 |  | Backlog |  | NO | NO
| 5 | MF-5 | HU | Alta | N/A | Exploración de instituciones | Visualizar las distintas instituciones de chile | 3 |  | Backlog |  | SI | SI
| 6 | MF-6 | SP | Baja | N/A | POC scrapping | Probar el scrapping para extraer información | 13 |  | Backlog |  | NO | NO
| 7 | MF-7 | HT | Alta | MF-6 | Scrapping a webs de las instituciones | Realización del web scrapping | Pendiente | Región metropolitana | Backlog |  | NO | NO
| 8 | MF-8 | TA | Baja | N/A | Configuración del entorno de programación | Preparación del ambiente para trabajar | 2 |  | Backlog |  | NO | NO
| 9 | MF-9 | HT | Media | N/A | Integración de API de autenticación | Uso de api de google para la creación cuentas | 13 |  | Backlog |  | NO | NO
| 10 | MF-10 | HU | Media | N/A | Aplicación responsive | Aplicación adaptable a dispositivos. | 3 |  | Backlog |  | NO | NO
| 11 | MF-11 | HU | Alta | N/A | Marcadores de instituciones | Marcadores de rapido accesos a las instituciones a gusto | 13 |  | Backlog |  | SI | SI
| 12 | MF-12 | HU | Alta | N/A | Filtro de carreras y escuelas | Buscar entre las distintas carreras y escuelas existentes | 8 |  | Backlog |  | SI | NO
| 13 | MF-13 | HU | Alta | N/A | Perfiles de egreso | Información de los perfiles de egreso por carrera | 3 |  | Backlog |  | SI | NO
| 14 | MF-14 | HU | Media | N/A | FAQ | Preguntas más frecuentes | 5 |  | Backlog |  | SI | NO
| 15 | MF-15 | HU | Baja | N/A | Inteligencia artificial | Implementación de IA mediante machine learning | 13 |  | Backlog |  | NO | NO
| 16 | MF-16 | HU | Alta | N/A | Información sobre instituciones acreditadas | Permite mostrar instituciones acreditadas y por cuánto tiempo | 5 |  | Backlog |  | SI | SI
| 17 | MF-17 | HU | Alta | N/A | Recomendaciones basadas en los intereses | Permite crear un algoritmo que recomiende carreras e instituciones ideales en base a preferencias | 13 |  | Backlog |  | SI | SI
| 18 | MF-18 | HU | Media | N/A | Información sobre becas y ayudas financieras | Muestra información sobre becas y otros beneficios en la institución y/o carrera | 5 |  | Backlog |  | SI | SI
| 19 | MF-19 | HU | Media | N/A | Sección de soporte para usuarios | Soporte para resolver dudas y reclamos | 8 |  | Backlog |  | SI | NO
| 20 | MF-20 | HU | Alta | N/A | Comparación entre instituciones | Permite comparar entre una institución y otra | 13 |  | Backlog |  | SI | SI
| 21 | MF-21 | HU | Baja | N/A | Información de costos de la carrera | Muestra los costos de cada carrera | 5 |  | Backlog |  | SI | SI
| 22 | MF-22 | HU | Media | N/A | Información del campo laboral de la carrera | Muestra información del campo laboral de la carrera | 5 |  | Backlog |  | SI | SI
| 23 | MF-23 | HU | Media | N/A | Información de la duración de la carrera | Muestra cuantos semestres dura la carrera | 5 |  | Backlog |  | SI | SI
| 24 | MF-24 | HU | Baja | N/A | Información de la empleabilidad de la carrera | Muestra la cantidad de contratados titulados de la carrera | 8 |  | Backlog |  | SI | SI
| 25 | MF-25 | HU | Baja | N/A | Información de ingresos esperados de la carrera | Muestra la cantidad de ingresos que tendría un titulado de la carrera | 8 |  | Backlog |  | SI | SI